TechStore — Product Backlog

E-Commerce de Componentes de PC — Proyecto Final 2026

| 15 historias | 68 puntos | 3 sprints / 8 semanas | 5 integrantes |
| --- | --- | --- | --- |

SPRINT 1 — Semanas 1-2 — Diseño + Base del sistema

| ID | Historia de usuario | Responsable | Tarea técnica | Pts | Criterio de done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Ver catálogo de productos | Ignacio M. | GET /api/productos paginado | 3 | Catálogo con datos reales de BD y filtros funcionales |
| HU-02 | Ver detalle de producto | Ignacio M. | GET /api/productos/:id | 2 | Página detalle con specs. Redirige a login si no auth. |
| HU-03 | Registrarse | Ramiro M. | POST /api/usuarios/registro + bcrypt | 3 | Usuario creado en BD con password encriptado |
| HU-05 | Iniciar sesión | Ramiro M. | POST /api/usuarios/login + JWT | 2 | JWT válido generado. Rutas protegidas funcionan. |
| HU-06 | Carrito de compras | Lucas F. | Context API React + persistencia | 5 | Carrito persiste. Total actualiza en tiempo real. |
| HU-10 | Cerrar sesión | Lucas F. | Invalidar token frontend | 1 | Token eliminado. Rutas protegidas inaccesibles. |
| HU-11 | Login administrador | Ramiro M. | Middleware rol admin en JWT | 2 | Panel admin bloqueado sin rol correcto. |
| — | Wireframes Figma | Nicolás V. | 5+ pantallas con navegación | — | Prototipo navegable completo en Figma |
| — | Modelo BD (DER) | Stefano F. | Tablas MySQL + relaciones | — | DER documentado con todas las entidades |
| — | Setup Git/GitHub | Ramiro M. | .gitignore, README, ramas | — | Repo con ramas creadas y accesibles |

SPRINT 2 — Semanas 3-5 — Desarrollo core + Pagos

| ID | Historia de usuario | Responsable | Tarea técnica | Pts | Criterio de done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Compra con Mercado Pago | Ramiro M. | POST /api/pagos + webhook | 10 | Compra end-to-end: pago → orden BD → stock actualizado |
| HU-08 | Historial de órdenes | Lucas F. | GET /api/ordenes por usuario | 3 | Historial con órdenes reales del usuario |
| HU-04 | Asistente IA | Nicolás V. | POST /api/chat → Claude API | 5 | Chat responde preguntas técnicas sobre productos |
| HU-12 | CRUD productos (Admin) | Ramiro M. | CRUD /api/admin/productos | 8 | Admin crea, edita, elimina. Cambios visibles en catálogo. |
| HU-13 | Gestionar stock | Stefano F. | UPDATE stock + trigger BD | 5 | Stock descuenta automáticamente al confirmar pago |
| — | Conexión BD MySQL | Stefano F. | mysql2, pool, .env | — | Todas las rutas usan BD real (sin datos hardcodeados) |
| — | Middleware errores global | Ramiro M. | Error handler Express | — | Errores retornan JSON consistente con código y mensaje |

SPRINT 3 — Semanas 6-8 — IA + Admin + Testing + Deploy

| ID | Historia de usuario | Responsable | Tarea técnica | Pts | Criterio de done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-09 | Consulta por email | Nicolás V. | Formulario + Nodemailer | 5 | Email enviado correctamente al destinatario |
| HU-14 | Respuesta automática IA | Nicolás V. | Claude API → Nodemailer | 8 | Sistema responde automáticamente con IA |
| HU-15 | Panel de métricas | Ramiro M. | GET /api/admin/metricas | 6 | Panel con ventas, órdenes y stock bajo |
| — | Deploy frontend | Nicolás V. | Vercel + env vars producción | — | App accesible en URL pública de Vercel |
| — | Deploy backend + BD | Stefano F. | Railway + MySQL prod | — | API en Railway. BD conectada con datos reales. |
| — | Testing funcional | Equipo completo | Pruebas end-to-end | — | CE-01 a CE-09 validados positivamente |
| — | Documentación final | Equipo completo | README, informe, presentación | — | Todo entregado + demo lista para presentar |

RESUMEN GENERAL

| Sprint | Semanas | HU | Puntos | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1-2 | 7 HU | 18 pts | Servidor + auth + catálogo base |
| Sprint 2 | 3-5 | 5 HU | 31 pts | Flujo de compra completo |
| Sprint 3 | 6-8 | 3 HU | 19 pts | IA + admin + deploy + testing |
| TOTAL | 8 sem. | 15 HU | 68 pts | Sistema completo en producción |

DEFINICIÓN DE DONE — Una historia está terminada cuando cumple TODOS estos criterios:

| ✓ Código subido en la rama correcta en GitHub | ✓ Endpoint responde correctamente (probado con Postman) |
| --- | --- |
| ✓ No hay errores en consola del servidor ni del navegador | ✓ Funcionalidad probada con datos reales |
| ✓ Commit con mensaje descriptivo y claro | ✓ No se subió node_modules ni archivo .env |
| ✓ El cambio no rompe funcionalidades existentes | ✓ Otro dev puede instalar y correr el proyecto desde cero |

TechStore — Product Backlog — 2026 | Nicolás Videla · Ramiro Miruy · Ignacio Mello · Lucas Fernandez Medero · Stefano Federici Marsegani